## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOCAL | ESTRADA RADAEL
MUNICÍPIO | INDIANÓPOLIS - PR.
ÁREA | 6,30 M X 1.820,00M = 11.466,00 M2
CÓDIGO | SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 03 | MÊS 06 | TOTAL | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2926.0665 | 2926.0665 |  | 2926.0665 | 0
0
2 | TERRAPLANAGEM /SUB BASE | 115678.6892 | 57839.3446 | 57839.3446 | 115678.6892 | 0
|  |  | 0 | 0 | - | 0
3 | BASE | 410768.452 | 205384.226 | 205384.226 | 410768.452 | 0
|  |  | 0 | 0 | - | 0
4 | MEIO-FIO | 106201.8667 | 53100.9334 | 53100.9334 | 106201.8667 | 0
|  |  | 0 | 0 | - | 0
5 | IMPLIMAÇÃO | 68482.524 | 34241.262 | 34241.262 | 68482.524 | 0
|  |  | 0 | 0 | - | 0
6 | REVESTIMENTO | 1306765.6897 | 653382.8448 | 653382.8448 | 1306765.6897
|  |  | 0 | 0
7 | PROTEÇÃO DE BORDO | 74215.0966 | 37107.5483 | 37107.5483 | 74215.0966
|  |  | 0 | 0
8 | ENSAIOS | 15663.4434 | 7831.7217 | 7831.7217 | 15663.4434
-
| TOTAL NO TRIMESTRE | 2100701.8281 | 1051813.9473 | 1048887.8808 | 2100701.8281
| ACUMULADO NOTRIMESTRE | - | 1051813.9473 | 2100701.8281
| PERCENTUAL NO TRIMESTRE | 0% | 50.07% | 49.93%
| PERCENTUAL ACUM. NO TRIMESTRE | 0% | 50.07% | 100%
NEI JOSÉ RIBEIRO
Arquiteto e Urbanista , Engenheiro S. T.
CAU/BR 71.174-8
INDIANÓPOLIS, 10 de MARÇO de 2025

## Planilha1
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 1.5 | [7 empty] | IMPOSTOS | ISS = | 1.5
| PIS = | 0.65 | [8 empty] | PIS = | 0.65
| COFINS = | 3 | [8 empty] | COFINS = | 3
| CPRB = | 0 | [8 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = | 5.15 | [8 empty] | TOTAL = | 5.15
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS | [7 empty] | TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 3.45 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.567 | 3.388
RISCOS | 0.56 | 0.85 | [7 empty] | RISCOS | 0.5 | 0.8
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48 | [7 empty] | SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.5
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.85 | [7 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.1 | 0.8
LUCRO | 7.3 | 5.11 | [7 empty] | LUCRO | 7.52 | 5
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 18.9112 | 15.278 | [7 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 19.7243 | 14.9993
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 18.91% | [8 empty] | BDI (OBRA) | 19.72%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15%
Preencher as células em "verde". | [9 empty] | Preencher as células em "azul claro".
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 30 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 1.5 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA | [9 empty] | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos. | 4.01 | 3.45
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | [7 empty] | 0.56 | 0.85
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25% | [7 empty] | 0.4 | 0.48
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23% | [7 empty] | 1.11 | 0.85
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44% | [7 empty] | 7.3 | 5.11
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.